Förderfahrplan: Sofortmaßnahmen

Was JETZT zu veranlassen ist, um die Förderungen aus Kapitel 9 des Ideenpapiers zu sichern – mit vorausgefüllten Antrags-Bausteinen

KAȲȲA (Arbeitstitel) · Version 260721 · vertraulich

# 1. Die eine Regel, die über allem steht

Fast alle Zuschussprogramme (ZIM, KMU-innovativ, Landesprogramme, EU-Calls) fördern nur Vorhaben, die bei Antragstellung noch nicht begonnen haben. „Beginn“ heißt dabei schon: verbindliche Beauftragung, Vertragsunterschrift, teils sogar Lieferanten-Bestellung. Deshalb gilt ab sofort: Keine Beauftragung der KAȲȲA-OS-Entwicklung, keine verbindlichen Verträge mit Dienstleistern, bevor die Förderanträge gestellt sind. Das Lastenheft versenden und Angebote einholen ist unschädlich – der Zuschlag wartet auf die Anträge. Einzige wichtige Ausnahme: Die Forschungszulage kann auch rückwirkend beantragt werden und ist ein Rechtsanspruch – sie ist das Sicherheitsnetz, falls ein Zuschussfenster verpasst wird.

# 2. Sofortmaßnahmen – die nächsten 30 Tage

- Tochter-GmbH gründen (Woche 1–3): Fast alle Programme setzen ein existierendes Unternehmen voraus. Die gewerbliche Tochter (Träger der KAȲȲA-OS-Entwicklung) wird daher vor der gGmbH gegründet: Musterprotokoll oder Satzung, Notartermin, Geschäftskonto, Handelsregister, Gewerbeanmeldung, steuerliche Erfassung. Ohne HR-Nummer kein INVEST, kein ZIM, kein KfW-Antrag.

- Fördermittelberatung anfragen (Woche 1): Zwei bis drei spezialisierte Beratungen (Erfolgshonorar üblich, teils selbst BAFA-gefördert) parallel anfragen; Auswahl in Woche 3. Dieses Dokument plus Ideenpapier und Lastenheft sind die vollständige Erstunterlage.

- Hausbank-/Förderbanktermin vereinbaren (Woche 1–2): KfW-Kredite laufen ausschließlich über die Hausbank; Terminvorlauf einplanen. Mitzubringen: Ideenpapier (als Businessplan), Finanzplan, Kapitalbedarfsplan (Kapitel 5.3 hier), Lebensläufe.

- Standortentscheidung wegen Landesförderung treffen (Woche 2–4): Gründerstipendien, Digitalboni und Landes-Seedfonds unterscheiden sich je Bundesland erheblich – die Standortwahl der Tochter ist eine Förderentscheidung. Kurzvergleich der zwei bis drei Kandidaten-Länder anfordern (macht die Fördermittelberatung).

- EXIST-Check (Woche 2): Nur relevant, falls ein Teammitglied Hochschulbezug hat (Studium/Abschluss < 5 Jahre oder wissenschaftliche Mitarbeit). Wenn ja: Gespräch mit dem Gründungsservice der Hochschule – EXIST würde die Vorgründungsphase finanzieren und hätte Vorrang vor der GmbH-Gründung (Reihenfolge beachten!).

- BSFZ-Zugang für die Forschungszulage vorbereiten (Woche 3–4): ELSTER-Organisationszertifikat der neuen GmbH beantragen (Vorlaufzeit!), F&E-Vorhabensbeschreibung (Kapitel 5.1 hier) finalisieren; Antrag im BSFZ-Portal, sobald die Entwicklung konturiert ist.

- INVEST-Förderfähigkeit registrieren (Woche 3–4, nach HR-Eintrag): Antrag auf Förderfähigkeitsbescheinigung im BAFA-Portal – damit werben Sie aktiv im Investorendeck: Jeder Angel erhält 20–25 % seines Investments als Zuschuss zurück.

- De-minimis-Buchführung anlegen (Woche 1, dauerhaft): Ab dem ersten Antrag jede erhaltene Beihilfe im Übersichtsblatt (Kapitel 5.5) dokumentieren – jedes Programm fragt danach.

# 3. Programm für Programm: Was jetzt konkret zu tun ist

| Programm | Nächster Schritt JETZT | Wo / Timing |
| --- | --- | --- |
| Forschungszulage | Vorhabensbeschreibung (5.1) fertigstellen; ELSTER-Zertifikat; Antrag nach Gründung | BSFZ-Onlineportal; jederzeit, auch rückwirkend – trotzdem früh stellen |
| ZIM | Projektskizze aus 5.1 ableiten; Beratungsgespräch mit ZIM-Projektträger | zim.de → Projektträger; VOR Entwicklungsbeauftragung |
| KMU-innovativ / KI-Calls | Forschungspartner ansprechen (Hochschule, vgl. Beirat Kap. 8.4 Ideenpapier); Skizze zur nächsten Einreichungsrunde | foerderportal.bund.de; Stichtage beachten |
| KfW ERP-StartGeld | Hausbanktermin; Unterlagen nach 5.3 | Über Hausbank; VOR Vorhabensbeginn |
| INVEST | Förderfähigkeitsbescheinigung beantragen (nach HR-Eintrag) | BAFA-Portal; vor der ersten Angel-Beteiligung |
| HTGF / DeepTech & Climate Fonds | Pitch-Unterlagen (Investorendeck) einreichen, Erstgespräch | Direktansprache; parallel zur Runde |
| Mikromezzaninfonds | Antrag über die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft des Landes | Nach Gründung; schnelles Verfahren |
| Landesprogramme | Standortvergleich (Sofortmaßnahme 4), dann je Programm Antrag | Landesförderbank; meist VOR Beginn |
| EIC Accelerator | Noch NICHT einreichen – erst Traktion aus Stufe 1; jetzt nur: Kurz-Pitch (5.6) ablegen, Accelerator-Beratung der NKS nutzen | EU Funding & Tenders Portal; Ziel: Jahr 2 |
| GenAI4EU / Digital Europe | Call-Monitoring aktivieren; Konsortialpartner (Kostenträger, Hochschule) sondieren | EU-Portal; Calls laufend |
| Eurostars | Philippinischen/singapurischen Partner identifizieren (Campus-Partner) | eurekanetwork.org; Cut-offs ca. 2×/Jahr |
| BAFA-Beratungsförderung | Beratungsanbieter wählen, Antrag VOR Beratungsbeginn | BAFA-Portal; sofort möglich |

# 4. Was die Anträge durchgängig brauchen (einmal erstellen, überall verwenden)

- Businessplan: liegt vor – das Ideenpapier V260721.

- Technisches Konzept: liegt vor – das Lastenheft KAȲȲA OS V260721.

- Finanz-/Kapitalbedarfsplan: Kapitel 5.3 dieses Dokuments (aus Ideenpapier Kap. 10/10.1).

- Lebensläufe der Gründer: zu erstellen – tabellarisch, mit Fokus auf kaufmännische/fachliche Eignung (eine Seite je Person; auf Wunsch entwerfe ich sie).

- Gesellschaftsvertrag + HR-Auszug der Tochter: entsteht mit Sofortmaßnahme 1.

- De-minimis-Erklärung: Vorlage in Kapitel 5.5.

# 5. Vorausgefüllte Antrags-Bausteine (zum Einfügen in die Portale)

Hinweis: Die offiziellen Anträge sind Online-Formulare der jeweiligen Stellen und können nicht als Papierformular vorbefüllt werden. Die folgenden Bausteine sind die inhaltlich entscheidenden Freitextfelder – vorformuliert aus Ideenpapier und Lastenheft, mit [PLATZHALTERN] für Daten, die erst mit der Gründung entstehen. Vor Absendung: Platzhalter füllen, Fördermittelberatung gegenlesen lassen.

## 5.1 F&E-Vorhabensbeschreibung (Forschungszulage/BSFZ und ZIM-Skizze)

Vorhabentitel: KAȲȲA OS – KI-gestützte Verwaltungs- und Transparenzplattform für Träger arbeitsmarktpolitischer Leistungen. Antragsteller: [FIRMA Tochter-GmbH], HRB [___], Ansprechpartner [___]. Laufzeit: [MM/JJJJ]–[MM/JJJJ], geplantes F&E-Volumen Stufe 1: [350–550] T€, davon Personalkosten [___] T€.

Ausgangslage und Ziel: Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen verwalten öffentliche Mittel von über 45 Mrd. € p. a. mit überwiegend manuellen, papiergebundenen Prozessen; Wirkung und Mittelverwendung sind für Kostenträger nicht in Echtzeit prüfbar. Ziel des Vorhabens ist eine neuartige, mandantenfähige Plattform, die (1) den vollständigen Maßnahmen-Lebenszyklus als ein Datenobjekt mit revisionssicherem Ereignisprotokoll abbildet, (2) eine KI-Verwaltungsschicht mit Mensch-in-der-Schleife-Freigaben für Korrespondenz, Kontierung und Berichtswesen bereitstellt und (3) Kostenträgern erstmals eine Echtzeit-Prüfschnittstelle bis auf Einzelbelegebene öffnet.

Technische Risiken und Neuheit (entscheidend für die Bewilligung): Risiko 1 – verlässliche KI-Klassifikation und -Entwurfserstellung auf heterogenen Behördendokumenten (Bescheide, Vergabeunterlagen) mit nachweisbarer Fehlerquote unter definierten Schwellen; ungelöst ist die Kombination aus Datenschutzanforderungen (Art. 9 DSGVO, §§ 67 ff. SGB X) und Modellgüte, gelöst werden soll sie durch ein neuartiges Datenklassen-Routing zwischen self-hosted Modellen und externer Inferenz. Risiko 2 – revisionssichere, manipulationsevidente Ereignisketten (Append-only, kryptografisch verkettet) bei gleichzeitiger DSGVO-Löschpflicht: Konflikt zwischen Unveränderlichkeit und Löschung erfordert neue Verfahren (Krypto-Shredding je Datensubjekt). Risiko 3 – Lernschleife im eigenen Ökosystem: Übertragung menschlicher Korrektursignale in messbare Qualitätssteigerung der KI-Entwürfe ohne externes Modelltraining. Für keines dieser Probleme existiert eine marktverfügbare Standardlösung; die Entwicklung geht über den Stand der Technik der verfügbaren Branchensoftware (reine Dokumentationssysteme ohne KI-Prozessschicht) hinaus.

Arbeitspakete (aus dem Lastenheft, Stufe 1): AP1 Datenmodell und revisionssicheres Ereignisprotokoll [__ PM]; AP2 Teilnehmerakte und Anwesenheitserfassung inkl. eM@w-Anbindung [__ PM]; AP3 Finanzkern mit verursachungsgerechter Kostenallokation [__ PM]; AP4 KI-Verwaltungsschicht (Klassifikation, Entwurfsgenerierung, Freigabe-Workflows, Lernschleife) [__ PM]; AP5 Kostenträger-Prüfschnittstelle und Berichtsautomatik [__ PM]; AP6 Evaluation, Datenschutz-Folgenabschätzung, Sicherheits- und Lasttests [__ PM].

## 5.2 Unternehmens-Kurzdarstellung (für alle Anträge)

[FIRMA] ist ein [JJJJ] gegründetes Technologieunternehmen mit Sitz in [ORT]. Das Unternehmen entwickelt KAȲȲA OS, eine KI-gestützte Verwaltungs- und Transparenzplattform für Träger arbeitsmarktpolitischer und rehabilitativer Leistungen, und ist Teil eines Verbunds mit einer gemeinnützigen Trägergesellschaft [in Gründung]. Gründer sind [NAME 1, Kurzprofil 1 Satz] und [NAME 2, Kurzprofil 1 Satz]. Das Geschäftsmodell kombiniert den Eigenbetrieb der Plattform im Trägerverbund mit internationaler Fachkräftevermittlung und perspektivischer Lizenzierung an Dritte; Marktvolumen des adressierten Sektors: über 45 Mrd. € öffentliche Mittel p. a. Mitarbeiter: [___]. Umsatz Vorjahr: [–, Neugründung].

## 5.3 Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan (KfW-/Bankgespräch)

| Mittelverwendung | Betrag | Finanzierung |
| --- | --- | --- |
| Gründungskosten, Zulassungen (AZAV), Standort, Team | 400 T€ | Eigenmittel [___] T€ · Gesellschafterdarlehen [___] T€ |
| KAȲȲA OS Stufe 1 (MVP, gem. Lastenheft) | 550 T€ | Angestrebt: ZIM-Zuschuss [___] T€ · Forschungszulage (35 % der Personalkosten, nachlaufend) · Eigenkapitalrunde |
| Anlaufphase und Liquiditätsreserve | 300 T€ | KfW ERP-StartGeld 125 T€ · Kontokorrent [___] T€ |
| International (Partneraufbau, Pilotklasse, Gütezeichen) | 250 T€ | Eigenkapitalrunde · ggf. Eurostars |
| Summe Phase 1 | 1.500 T€ | Runde 1,5 Mio. € gem. Investorenunterlage; Angels INVEST-fähig (20–25 % Rückvergütung) |

## 5.4 INVEST-Baustein (Info an Ihre Business Angels)

Die [FIRMA Tochter-GmbH] beantragt nach Handelsregistereintrag die INVEST-Förderfähigkeitsbescheinigung beim BAFA. Für Sie als Investor bedeutet das: Auf Ihre Beteiligung ab 10.000 € erhalten Sie einen steuerfreien Erwerbszuschuss von 20–25 % des investierten Betrags, sofern Sie die Beteiligung mindestens drei Jahre halten. Den Zuschussantrag stellen Sie als Investor selbst im BAFA-Portal; wir liefern Ihnen die Bescheinigung und alle Gesellschaftsunterlagen zu.

## 5.5 De-minimis-Übersichtsblatt (ab sofort führen)

| Datum Bescheid | Fördergeber / Programm | Beihilfewert (€) | Kumuliert (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] |

Obergrenze der De-minimis-Beihilfen: 300.000 € je Unternehmen innerhalb von drei Jahren (Stand der De-minimis-Verordnung; von der Beratung bestätigen lassen). Jeder Bescheid wird hier eingetragen und bei jedem neuen Antrag beigefügt.

## 5.6 EIC-Accelerator-Kurzpitch (für Jahr 2 ablegen)

KAȲȲA OS is the first fully transparent operating platform for publicly funded labour-market and rehabilitation services. European welfare states spend tens of billions annually on training and reintegration measures whose outcomes cannot be verified today. Our platform makes every euro traceable in real time – from public funder to individual invoice – while an AI administration layer with human-in-the-loop approval replaces the cost-heavy back offices of incumbent providers, cutting administrative overhead below 10 %. Proven in our own facilities in Germany [traction figures: participants, funders connected, DB], KAȲȲA OS is built for licensing to providers and municipalities across the EU – turning transparency from a compliance burden into public-sector infrastructure. We seek EIC support to scale from national champion to European standard.

# 6. Zeitachse und Verantwortung

| Wann | Was | Wer |
| --- | --- | --- |
| Woche 1–3 | Tochter-GmbH gründen; Beratung + Hausbank anfragen; De-minimis-Blatt anlegen | Gründer + Notar |
| Woche 3–6 | Standortentscheidung; BSFZ-/BAFA-Zugänge; INVEST-Bescheinigung; BAFA-Beratungsantrag | Gründer + Fördermittelberatung |
| Woche 4–10 | ZIM-Skizze und ggf. KMU-innovativ-Skizze einreichen; KfW-Antrag über Hausbank; Landesprogramm-Anträge | Fördermittelberatung |
| Nach Bewilligungen | ERST JETZT: Zuschlag an den Softwaredienstleister (Lastenheft-Ausschreibung), Entwicklungsstart, Forschungszulage-Antrag flankierend | Gründer |
| Jahr 2 | EIC Accelerator mit Traktionsdaten; GenAI4EU-/Eurostars-Konsortien | Gründer + Beratung |

Arbeitsdokument V260721 – Programmkonditionen (Sätze, Grenzen, Fristen) ändern sich laufend und sind vor Antragstellung mit Fördermittelberatung und Steuerberater zu verifizieren. Die Bausteine in Kapitel 5 sind Entwürfe des Antragstellers, keine behördlichen Formulare.